회  의  록

| 회 의 명 | DX 프로젝트 정기 미팅 (4월 30일) |
| --- | --- |
| 일 시 | 2025년 4월 30일 |
| 참 석 자 | 화자 1 (AI 기술 담당, 상무), 화자 2 (PM / 사업관리), 화자 3 (현업 담당자 / PO) |
| 주요 안건 | 파트별 개발 진척 현황 보고, WBS 진척률 공유, ELN 인터페이스 착수 일정 확정, 인프라 세팅 계획, 이슈 사항 공유 |

1. 파트별 개발 진척 현황

- 전략소재

- 채팅 프로토타입 구현 완료 (로컬 테스트 단계)

- 유사도 검색 구현 진행 중

- 서류 업로드 메뉴 설계 반영하여 수정 중

- 맵핑 현황 백엔드 로직 구현 및 SharePoint 파일 업로드·분류 작업 진행 중

- 4개 파트 중 진척률 가장 높음 (약 41%)

- 제품지원

- SDS, SPEC 양식 구현 어느 정도 완료 (샘플 데이터 기반)

- ELN 인터페이스 착수 전 단계 – 차주 인터페이스 협의 및 실데이터 연동 예정

- 현재 진척률 약 36%, 차주 40% 이상 목표

- 분석연구

- 미국(USP/FDA), 일본(JP/JSQI) 규격 크롤링 작업 금주 중 완료 예정

- 차주: 스케줄러·이벤트 트리거 등록하여 자동화 진행

- ELN 인터페이스 연동 필요 사항 남아 있음

- 영업기획

- SAP 연동 테스트 지속 진행 중

- 주문 상세 및 리스트 화면 개발, RPA 인터페이스 개발, 주문 메일 샘플 맵핑 차주 본격 진행

- 이동탄 대리 영업기획 파트 추가 지원 투입

- 현업과의 인식 간극 지난주 대비 다소 개선, 진척률 약 32%

2. 전체 WBS 진척률

- 4월 마지막 주 기준 전체 진척률 약 34% – PM 평가상 정상 수준

- 전략소재 41%, 제품지원 36%, 영업기획 32% 순으로 진행 중

- 분석연구는 크롤링 완료 후 빠르게 상승 예상

- 5월 내 개발 사항 및 단위 테스트 완료, 6월 초 통합 테스트 진입 목표

- 일정이 너무 빠듯하여 버퍼 부족에 대한 우려 – 이슈 발생 시 즉시 보고

3. ELN 인터페이스 착수

- ELN 날인본 처리 완료 – 다음 주부터 ELN 인터페이스 개발 착수 가능

- 분석연구팀 ELN 인터페이스를 최우선으로 진행 (인터페이스 수 2개로 단순)

- 제품지원팀 ELN 인터페이스는 RMS 담당자와 별도 미팅 필요

- RMS 담당자가 데이터 부하 우려 있음 → 빠른 미팅으로 협의 진행 필요

- 인터페이스 개발 후 PDF 전송 및 상태값 변경 흐름도 일정 고려 필요

4. 인프라 및 환경 세팅

- LangFuse 및 형상 관리 세팅: 다음 주 진행 예정

- 5월 8일 이후: 개발 서버 세팅 완료 후 화면 기반으로 현업 검토 전환

- 현재는 로컬 개발 단계로 화면 확인 불가, 5월 8일 이후 화면 공유 가능

- 4월 30일(연휴 포함): 개발팀 대부분 출근, 이슈 발생 시 관리자 채팅방으로 연락

5. 기타 사항

- 영업기획 메일 데이터 보안 주의 요청: 비밀유지 계약 체결 완료하였으나 민감 정보로 추가 보안 주의 요청

- 제품지원팀 다음 미팅: 5월 8일(금) 오후 1시로 변경

- 신규 요구사항 발생 시 일정에 무리 없는 선에서 조율 진행, 이슈 발생 시 즉시 보고

📌 주요 Action Items

| 담당 | Action Item | 세부 내용 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM (화자 2) | 개발 서버 세팅 | 5월 8일 이전 개발 서버 세팅 완료하여 전 파트 화면 기반 검토 환경 구축 | 5월 8일 |
| PM (화자 2) | LangFuse·형상 관리 세팅 | 다음 주 중 LangFuse 및 형상 관리 환경 구축 진행 | 차주 |
| PM (화자 3) | 제품지원 RMS 담당자 미팅 주선 | RMS 담당자와 빠른 미팅 일정 잡아 인터페이스 방식 협의 및 부하 우려 해소 | 차주 |
| PM (화자 3) | SAP ODBC 드라이버 설치 진행 확인 | 연휴 이후 SAP 담당자에게 드라이버 설치 완료 여부 재확인 | 연휴 후 |

이상으로 회의를 마칩니다. 수고하셨습니다.